## 더팩토리 기능목록
메뉴 | 기능 | 세부 기능 | 권한 설정 | jsp | js | 통신 form
로그인 | 로그인 | security를 통한 autologin 실행 | !authenticated | index.jsp | userController.js | / /main/home /member/userAuth /member/userReg
angular 사용으로 login 성공/실패 여부
자동로그인/아이디 저장
전체메인창 | 메인 | 메인 총 재고량 | authenticated | home.jsp index.jsp | homeController.js indexController.js | /home/homeInfo /productUpload /stockUpload /brandUpload /member/getCode /member/reUserAuth /main/home /member/brandSub?brandCd=
메인 퀵 서치 및 주요업무
차트 및 주소
시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | authenticated | user.jsp | userController.js | /system/userList /system/userSave /system/userPwUpdate /system/userUpdate /system/userWd
사용자 추가/수정
사용자 리스트 및 10장씩 페이지 표출
기초정보관리 | 공용코드 관리 | 대분류 |  | comm.jsp | codeController.js | /member/getTotCode /base/commSave /base/commUpdate
중분류
공통코드 목록
| 브랜드 관리 | 브랜드 |  | brand.jsp | brandController.js | /member/getTotBrand
성별
브랜드 분류목록
| 상품관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | product.jsp | productController.js | /base/productList /base/productSave /base/productUpdate /member/brandSub?brandCd= /base/productDelete /productUpload
상품 추가/수정
상품 목록
| 디바이스관리 | 운용매장 | authenticated | device.jsp | deviceController.js | /base/deviceList /base/deviceSave /base/deviceUpdate /base/deviceList /base/deviceDelete
디바이스 추가/수정
디바이스 목록
입출고 조회 | 입고조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | input.jsp | inputController.js | /input/inputList /input/inputAdd?tagId= /input/inputAddResult /input/inputDelete
입고 조회
입고목록
| 출고조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | output.jsp | outputController.js | /output/outList /stock/stkSearch?tagId= /output/outputAdd /output/inputList /output/outputDelete
출고 조회
출고목록
| 판매/배송조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | sales.jsp | salesController.js | /output/salesList /stock/stkSearch?tagId= /output/outputAdd /output/outputDelete
판매/배송조회
판매/배송 목록
| 입출고내역조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | ioinfo.jsp | ioinfoController.js | /inout/inoutList /inout/inoutSubList /excelDown
입출고 내역 다운로드 to 엑셀
입출고 내역 목록
재고실사 | 재고실사관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | inv.jsp | invController.js | /inven/invList /inven/invenDelete
재고실사관리
재고 실사 목록
| 재고실사내역조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | invInfo.jsp | invInfoController.js | /inven/invenList /inven/invenUpdate /inven/invenUpdateList /invInfoExcelDown
재고실사 내역 조회
재고실사 상세목록
재고현황 | 재고현황관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | stk.jsp | stockController.js | /stock/stockList /stockUpload /stkBaseExcelDown
전체 재고 내역 다운로드
전체 재고 목록 보기
| 재고상품(태그) 관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated | stkTag.jsp | stkTagController.js | /stock/stkTagList /output/outputAdd /stockExcelDown
보유재고 내역 다운로드
재고 상품관리
재고상품목록

## WBS
더팩토리 재고관리 개발 진행 계획
번호 | Phase | Activity | 계획 |  | 담당자
|  |  | 시작일 | 종료일
1 | 프로그램 개발 | 프로그램코딩 | 2022-11-01 | #REF! | 개발자(윤소진)
1.1 | Front-End 개발 | 화면개발 | 2022-11-07 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진)
1.1.1 | 로그인 | nav 화면 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 개발자(윤소진)
1.1.2 |  | 바탕에 이미지 띄우기 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 개발자(윤소진)
1.1.3 |  | 로그인 화면 로고 띄우기 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 개발자(윤소진)
1.1.4 |  | 로그인 화면 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 개발자(윤소진)
1.1.5 |  | 로그인 화면 연결 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 개발자(윤소진)
1.1.6 | 전체메인창 | nav 화면 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 개발자(윤소진)
1.1.7 |  | 로고띄우기 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 개발자(윤소진)
1.1.8 |  | 메인 메뉴 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 개발자(윤소진)
1.1.9 |  | 화면에 이미지 띄우기 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 개발자(윤소진)
1.1.10 |  | 퀵 서치 만들기 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 개발자(윤소진)
1.1.11 |  | 주요 업무 만들고 하이퍼 링크 만들기 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진)
1.1.12 |  | 입출고 현황 차트및 버튼 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 개발자(윤소진)
1.1.13 | 사용자 등록 | 사용자 관리 검색 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.1.14 |  | 사용자 추가/수정 신규/비밀번호 변경/저장 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.1.15 |  | 사용자 리스트 탈퇴 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.1.16 |  | 사용자 리스트 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진)
1.1.17 |  | 10개씩 보기 /20개씩 보기/30개씩보기(드롭다운) | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진)
1.2 | Back-End | WAS 구현 | 2022-11-07 | 2022-11-28 | 개발자(윤소진)
1.2.1 | 로그인 | index에서 anlgular 로 연결 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 개발자(윤소진)
1.2.2 |  | security 설정 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 개발자(윤소진)
1.2.3 |  | 권한 정보조건 설정 - errorMsg | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 개발자(윤소진)
1.2.4 |  | 자동로그인, 아이디 저장 angular document 저장 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 개발자(윤소진)
1.2.5 |  | 세션저장 여부 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 개발자(윤소진)
1.2.6 | 전체메인창 | 사용자 재권한 확인 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 개발자(윤소진)
1.2.7 |  | 총재고값, 입고 ,출고, 판매/배송 확인 통신 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 개발자(윤소진)
1.2.8 |  | home으로 연결하는 통신 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진)
1.2.9 |  | 브랜드 선택 통신 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진)
1.2.10 |  | 퀵 서치 세부 조건들 사항 매치 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 개발자(윤소진)
1.2.11 |  | 공통 코드와 브랜드 코드 통신 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 개발자(윤소진)
1.2.12 |  | 차트 구현 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진)
1.2.13 | 사용자 등록 | 사용자 리스트 출력 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 개발자(윤소진)
1.2.14 |  | 사용자 추가/수정 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.2.15 |  | 사용자 신규/비밀번호 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 개발자(윤소진)
1.2.16 |  | 사용자 변경/저장 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진)
1.2.17 |  | 사용자 리스트 탈퇴 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 개발자(윤소진)
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
Formulas:
계획 = MIN([계획, row below]:E22)

## 공휴일(2021~2025) (hidden)
2022 | 2022-01-01 | 토 | 신정
| 2022-01-31 | 월 | 설 연휴
| 2022-02-01 | 화 | 설
| 2022-02-02 | 수 | 설 연휴
| 2022-02-03 | 목 | 설 연휴(효성 휴무)
| 2022-02-04 | 금 | 설 연휴(효성 휴무)
| 2022-03-01 | 화 | 삼일절
| 2022-03-09 | 수 | 대통령 선거
| 2022-05-05 | 목 | 어린이날
| 2022-05-06 | 금 | 효성 휴무
| 2022-05-08 | 일 | 석가탄신일
| 2022-06-01 | 수 | 지방선거
| 2022-06-06 | 월 | 현충일
| 2022-08-15 | 월 | 광복절
| 2022-09-09 | 금 | 추석 연휴
| 2022-09-10 | 토 | 추석
| 2022-09-11 | 일 | 추석 연휴
| 2022-09-12 | 월 | 추석 대체 휴일
| 2022-10-03 | 월 | 개천절
| 2022-10-09 | 일 | 한글날
| 2022-12-25 | 일 | 크리스마스
2023 | 2023-01-01 | 일 | 신정
| 2023-01-21 | 토 | 설 연휴
| 2023-01-22 | 일 | 설
| 2023-01-23 | 월 | 설 연휴
| 2023-03-01 | 수 | 삼일절
| 2023-05-05 | 금 | 어린이날
| 2023-05-27 | 토 | 석가탄신일
| 2023-06-06 | 화 | 현충일
| 2023-08-15 | 화 | 광복절
| 2023-09-28 | 목 | 추석 연휴
| 2023-09-29 | 금 | 추석
| 2023-09-30 | 토 | 추석 연휴
| 2023-10-03 | 화 | 개천절
| 2023-10-09 | 월 | 한글날
| 2023-12-25 | 월 | 크리스마스
2024 | 2024-01-01 | 월 | 신정
| 2024-02-09 | 금 | 설 연휴
| 2024-02-10 | 토 | 설
| 2024-02-11 | 일 | 설 연휴
| 2024-02-12 | 월 | 설 대체 휴일
| 2024-03-01 | 금 | 삼일절
| 2024-04-10 | 수 | 국회의원 선거
| 2024-05-05 | 일 | 어린이날
| 2024-05-05 | 일 | 석가탄신일
| 2024-06-06 | 목 | 현충일
| 2024-08-15 | 목 | 광복절
| 2024-09-16 | 월 | 추석 연휴
| 2024-09-17 | 화 | 추석
| 2024-09-18 | 수 | 추석 연휴
| 2024-10-03 | 목 | 개천절
| 2024-10-09 | 수 | 한글날
| 2024-12-25 | 수 | 크리스마스
2025 | 2025-01-01 | 수 | 신정
| 2025-01-28 | 화 | 설 연휴
| 2025-01-29 | 수 | 설
| 2025-01-30 | 목 | 설 연휴
| 2025-03-01 | 토 | 삼일절
| 2025-05-05 | 월 | 어린이날
| 2025-05-05 | 월 | 석가탄신일
| 2025-06-06 | 금 | 현충일
| 2025-08-15 | 금 | 광복절
| 2025-10-03 | 금 | 추석 연휴
| 2025-10-05 | 일 | 추석
| 2025-10-06 | 월 | 추석 연휴
| 2025-10-07 | 화 | 개천절
| 2025-10-09 | 목 | 한글날
| 2025-12-25 | 목 | 크리스마스