## 더팩토리 기능목록
매주 금요일 4시에 리뷰
메뉴 | 기능 | 세부 기능 | 권한 설정 | 디렉토리 | jsp | js | 통신 form
로그인 | 로그인 | security를 통한 autologin 실행 | !authenticated |  | index.jsp | userController.js | / /main/home /member/userAuth /member/userReg
angular 사용으로 login 성공/실패 여부
자동로그인/아이디 저장
전체메인창 | 메인 | 메인 총 재고량 | authenticated |  | home.jsp index.jsp | homeController.js indexController.js | /home/homeInfo /productUpload /stockUpload /brandUpload /member/getCode /member/reUserAuth /main/home /member/brandSub?brandCd=
메인 퀵 서치 및 주요업무
차트 및 주소
시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | authenticated |  | user.jsp | userController.js | /system/userList /system/userSave /system/userPwUpdate /system/userUpdate /system/userWd
사용자 추가/수정
사용자 리스트 및 10장씩 페이지 표출
기초정보관리 | 공용코드 관리 | 대분류 |  |  | comm.jsp | codeController.js | /member/getTotCode /base/commSave /base/commUpdate
중분류
공통코드 목록
| 브랜드 관리 | 브랜드 |  |  | brand.jsp | brandController.js | /member/getTotBrand
성별
브랜드 분류목록
| 상품관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | product.jsp | productController.js | /base/productList /base/productSave /base/productUpdate /member/brandSub?brandCd= /base/productDelete /productUpload
상품 추가/수정
상품 목록
| 디바이스관리 | 운용매장 | authenticated |  | device.jsp | deviceController.js | /base/deviceList /base/deviceSave /base/deviceUpdate /base/deviceList /base/deviceDelete
디바이스 추가/수정
디바이스 목록
입출고 조회 | 입고조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | input.jsp | inputController.js | /input/inputList /input/inputAdd?tagId= /input/inputAddResult /input/inputDelete
입고 조회
입고목록
| 출고조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | output.jsp | outputController.js | /output/outList /stock/stkSearch?tagId= /output/outputAdd /output/inputList /output/outputDelete
출고 조회
출고목록
| 판매/배송조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | sales.jsp | salesController.js | /output/salesList /stock/stkSearch?tagId= /output/outputAdd /output/outputDelete
판매/배송조회
판매/배송 목록
| 입출고내역조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | ioinfo.jsp | ioinfoController.js | /inout/inoutList /inout/inoutSubList /excelDown
입출고 내역 다운로드 to 엑셀
입출고 내역 목록
재고실사 | 재고실사관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | inv.jsp | invController.js | /inven/invList /inven/invenDelete
재고실사관리
재고 실사 목록
| 재고실사내역조회 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | invInfo.jsp | invInfoController.js | /inven/invenList /inven/invenUpdate /inven/invenUpdateList /invInfoExcelDown
재고실사 내역 조회
재고실사 상세목록
재고현황 | 재고현황관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | stk.jsp | stockController.js | /stock/stockList /stockUpload /stkBaseExcelDown
전체 재고 내역 다운로드
전체 재고 목록 보기
| 재고상품(태그) 관리 | 매장 검색 및 퀵 서치 | authenticated |  | stkTag.jsp | stkTagController.js | /stock/stkTagList /output/outputAdd /stockExcelDown
보유재고 내역 다운로드
재고 상품관리
재고상품목록

## Sheet1
Front End
디렉토리구조 | [7 empty] | 다루는 controller | 기능
src | main | webapp | lib | RXTXcomm.jar |  |  |  |  | 라벨프린터/시리얼통신
|  |  |  | rxtxSerial.dll |  |  |  |  | 미완료
|  |  | resource | APP | TheFactor_pda.1.2.apk |  |  |  | 권한에 따라 설정하는 메뉴
|  |  |  | css | fonts | xeicon.eot
xeicon.svg
xeicon.ttf
xeicon.woff
xeicon.woff2
angular-tree.css
bootstrap.css
custom.css
metisMenu.min.css
ngProgress.css
sb-admin.css
xeicon.min.css
|  |  |  | img | ci | s_logo.png
sysk.png
top-logo.png
[5 empty] | icon | loading.gif
banner_img.jpg
loginimg.png
main_menu_1.jpg
main_menu_2.jpg
main_menu_3.jpg
main_menu_4.jpg
main.png
|  |  |  | js | config | appInitConfig.js |  | myApp
[6 empty] | routeProvider.js |  | URL config
[5 empty] | controller | base | brandController.js
codeController.js
deviceController.js
productController.js
[6 empty] | inout | inputController.js
ioInfoController.js
outputController.js
salesController.js
[6 empty] | inven | invController.js
invInfoController.js
[6 empty] | main | homeController.js | homeController
[7 empty] | testController.js | stock01Controller
[7 empty] | userController.js | loginController, UserController
[6 empty] | stock | stkTagController.js
stockController.js
[6 empty] | indexController.js |  | run, indexcontroller, modalcontroller, uploadcontroller
[5 empty] | directive | appDirective.js |  |  | Pda이벤트
[5 empty] | filter | appFilter.js |  | Group_CD | Pda필터
angular-animate.min.js
angular-cookies.min.js
angular-file-saver.bundle.min.js
angular-file-saver.min.js
angular-modal-service.js
angular-route.min.js
angular-tree-view.min.js
angular-sanitize.min.js
angular-tree-view.min.js
angular-ui-router.min.js
angular.min.js
bootstrap.bundle.min.js
bootstrap.js
chart.min.js
checklist-model.js
custom.js
jquery-3.2.1.slim.min.js
ngprogress.min.js
|  |  |  | systemk | img | ui-bootstrap-tpls-3.0.3.min.js
[6 empty] | ci | s_logo.png
s_logo11.png
sysk.png
top-logo.png
[6 empty] | icon | loading.gif
loginimg.png
main_menu_1.jpg
main_menu_2.jpg
main_menu_3.jpg
main_menu_4.jpg
main.png
|  |  |  | xlsx | product_form.xlsx
stock_form.xlsx
|  |  | WEB-INF | views | base | brand.jsp
comm.jsp
device.jsp
product.jsp
[5 empty] | ex | stk.jsp
[5 empty] | inout | input.jsp
ioInfo.jsp
output.jsp
sales.jsp
[5 empty] | inven | inv.jsp
invInfo.jsp
[5 empty] | main | hoem.jsp
[5 empty] | member | appDown.jsp
login.jsp
[5 empty] | modal | alert.jsp
check.jsp
upload.jsp
[5 empty] | stock | stk.jsp
stkTag.jsp
[5 empty] | system | user.jsp
index.jsp
Back End
java | com | systemk | thefactor2 | Config | MultiDataBase | DataSourceConfig.java
AjpConfig.java
ConstansConfig.java
ExceptionHandler.java
LogFilter.java
LoggerInterceptor.java
MybatisConfig.java
RequestLoggingFilterConfig.java
RequestWrapper.java
ResponseWrapper.java
WebMvcConfig.java
|  |  |  | Controller | Api | ApiCommonController.java
BaseController.java
ExcelController.java
FileController.java
HomeController.java
InoutController.java
InputController.java
InvenController.java
MainController.java
OutputController.java
PdaLogUploadController.java
StockController.java
SystemController.java
UserController.java
|  |  |  | Mapper | PageMapper.java
TempRfidTagMapper.java
TfAcStockMapper.java
TfApplicationMapper.java
TfBrandMapper.java
TfCommCodeMapper.java
TfDeviceHisMapper.java
TfDeviceMapper.java
TfInoutTotalMapper.java
TfInputMapper.java
TfInventoryMapper.java
TfInvStatusMapper.java
TfLogMapper.java
TfOutputMapper.java
TfPgmMapper.java
TfProductMapper.java
TfStockMapper.java
TfTagPublishMapper.java
TfUserAuthMapper.java
TfUserMapper.java
|  |  |  | Security | CustomBasicAuthenticationEntryPoint.java
CustomUserDetailService.java
LoginUser.java
WebSecurityConfig.java
|  |  |  | Service | Impl | AcStockServiceImpl.java
ApiServiceImpl.java
BrandServiceImpl.java
CommServiceImpl.java
DeviceServiceImpl.java
ExcelServiceImpl.java
FileServiceImpl.java
InoutTotServiceImpl.java
InputServiceImpl.java
InvenServiceImpl.java
OutputServiceImpl.java
ProductServiceImpl.java
StockServiceImpl.java
UserServiceImpl.java
AcStockService.java
ApiService.java
AssetManagementService.java
BrandService.java
CommService.java
DeviceService.java
ExcelService.java
FIleService.java
InoutTotService.java
InputService.java
InvenService.java
OutputService.java
ProductService.java
StockService.java
UserService.java
|  |  |  | Util | AES256Util.java
BoardPager.java
FileUploadUtil.java
JsonUtil.java
MybatisUtil.java
ObjectUtil.java
ParamUtil.java
RequestUtil.java
ResultUtil.java
StringUtil.java
|  |  |  | VO | TempRfidTagVO.java
TfAcStockVO.java
TfApplicationVO.java
TfBrandVO.java
TfCommCodeVO.java
TfDeviceHisVO.java
TfDeviceStatVO.java
TfDeviceVO.java
TfErrorLogVO.java
TfInoutTotalVO.java
TfInputVO.java
TfInventoryVO.java
TfinvStatusVO.java
TfOutputVO.java
TfPgmVO.java
TfPrdSizeVO.java
TfProductVO.java
TfRequestLogVo.java
TfStockVO.java
TfTagPublishVO.java
TfTagResetLogVO.java
TfUserAuthVO.java
TfUserVO.java
ServletInitializer.java
SystemkAmsApplication.java
|  |  |  | Mapper(xml) | PageMapper.xml
TempRfidTagMapper.xml
TfAcStockMapper.xml
TfApplicationMapper.xml
TfBrandMapper.xml
TfCommCodeMapper.xml
TfDeviceHisMapper.xml
TfDeviceMapper.xml
TfInoutTotalMapper.xml
TfInputMapper.xml
TfinventoryMapper.xml
TfInvStatusMapper.xml
TfLogMapper.xml
TfOutputMapper.xml
TfPgmMapper.xml
TfProductMapper.xml
TfStockMapper.xml
TfTagPublishMapper.xml
TfUserAuthMapper.xml
TfUserMapper.xml
설정
|  |  |  | application properties | custom 설정
|  |  |  | pom.xml | Basic use 설정
|  |  |  | log4jdbc.log4j2.properties | log 설정
|  |  |  | logback.xml | console lv 설정

## Sheet2
login | 순서 흐름도
front
| appInitConfig.js | appFilter.js | routeProvider.js | userController.js |  |  |  |  | userController.js
| routeProvider.js | appDirective.js | - app,when ->login | get |  |  |  |  | - success, error
|  | userController.js | index.jsp->login.jsp | menber/userAuth |  |  |  |  | - 쿠키로 아이디 저장 할지말지
|  | indexController.js |  | headers:headers |  |  |  |  | - 인증이 된경우와 실패한경우 $rootScope.authenticated 의 여부 표시
|  | homeController.js | [6 empty] | - 성공시 home.jsp, 실패시 팝업
back
| SystemkAmsApplication | webSecurityconfig |  |  | ID:admin PW : 1234 | CustomUserDetailService.java | UserController.java | TfUserMapper.java
[6 empty] | LoginUser.java |  | TfUserVO.java
home | front

## WBS
더팩토리 재고관리 개발 진행 계획
번호 | Phase | Activity | 계획 |  | 담당자
|  |  | 시작일 | 종료일
1 | 프로그램 개발 | 프로그램코딩 | 2022-11-01 | #REF! | 개발자(윤소진)
1.1 | Front-End 개발 | 화면개발 | 2022-11-07 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진) | 진행 사항
1.1.1 | 로그인 | nav 화면 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 개발자(윤소진) | 구조파악 및 여러가지 시도 - login에 필요한 부분만 복사 해와서 프로젝트를 구성(실패) - 각 리소스를 두고 security 에 필요한 config 부분 인터넷에서 검색후 적용함(실패) - 최대한 간소화한 리소스를 만들고 security설정을 만들어서 실행해봄 (성공) - 현재는 분석했었지만 소스들을 지우고 한 주석들을 다시 세세하게 주석달고, 디버깅으로 소스의 흐름 체크, 그후 달려있는 조건들을 변경하여 테스트중
1.1.2 |  | 바탕에 이미지 띄우기 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 개발자(윤소진)
1.1.3 |  | 로그인 화면 로고 띄우기 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 개발자(윤소진)
1.1.4 |  | 로그인 화면 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 개발자(윤소진)
1.1.5 |  | 로그인 화면 연결 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 개발자(윤소진)
1.1.6 | 전체메인창 | nav 화면 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진) | - 퀵서치부분이 index에 있어서 font jsp파일과 index 분 겹쳐지는 부분을 보고있는중
1.1.7 |  | 로고띄우기 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진)
1.1.8 |  | 메인 메뉴 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진)
1.1.9 |  | 메인화면-이미지 띄우기 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진) | Ec-monitor Erp에서 엑셀 다운
1.1.10 |  | 퀵 서치 만들기 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진) | 매장재고 관리 프로그램
1.1.11 |  | 주요 업무 만들고 하이퍼 링크 만들기 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진) | tagID발권을 PDA로한다
1.1.12 |  | 입출고 현황 차트및 버튼 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진) | 엑셀을 upload해줘야 데이터가 들어옴
1.1.13 | 사용자 등록 | 사용자 관리 검색 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진) | 태그발권에 대한 문서 확인해보기
1.1.14 |  | 사용자 추가/수정 신규/비밀번호 변경/저장 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.1.15 |  | 사용자 리스트 탈퇴 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.1.16 |  | 사용자 리스트 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진)
1.1.17 |  | 10개씩 보기 /20개씩 보기/30개씩보기(드롭다운) | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 개발자(윤소진) | 소스설명
1.2 | Back-End | WAS 구현 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 개발자(윤소진) | 백앤드 브론ㄷ트 MVC
1.2.1 | 로그인 | index에서 anlgular 로 연결 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 개발자(윤소진)
1.2.2 |  | security 설정 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 개발자(윤소진) | login 분석 작업진행 해서 로그인 흘러가는것 flow
1.2.3 |  | 권한 정보조건 설정 - errorMsg | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 개발자(윤소진) | 어떤정보로 어떻게 진행 되는가 포인트를 잡아서 진행
1.2.4 |  | 자동로그인, 아이디 저장 angular document 저장 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 개발자(윤소진) | 소스에 부분을 문서의 부분으로 매칭
1.2.5 |  | 세션저장 여부 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 개발자(윤소진) | 정보처리부분을 흐름으로 알려줘야된다 .
1.2.6 | 전체메인창 | 사용자 재권한 확인 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진) | 시작부터 이야기를 해줘야 한다 위에 흐름을 따라서 순서상기
1.2.7 |  | 총재고값, 입고 ,출고, 판매/배송 확인 통신 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 개발자(윤소진) |  | 2022-11-18 | 휴가
1.2.8 |  | home으로 연결하는 통신 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진) |  | 2022-11-25 | 워크샵
1.2.9 |  | 브랜드 선택 통신 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진)
1.2.10 |  | 퀵 서치 세부 조건들 사항 매치 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진)
1.2.11 |  | 공통 코드와 브랜드 코드 통신 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 개발자(윤소진)
1.2.12 |  | 차트 구현 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 개발자(윤소진)
1.2.13 | 사용자 등록 | 사용자 리스트 출력 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 개발자(윤소진)
1.2.14 |  | 사용자 추가/수정 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 개발자(윤소진)
1.2.15 |  | 사용자 신규/비밀번호 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 개발자(윤소진)
1.2.16 |  | 사용자 변경/저장 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 개발자(윤소진)
1.2.17 |  | 사용자 리스트 탈퇴 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 개발자(윤소진)
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
Formulas:
계획 = MIN([계획, row below]:E22)

## 공휴일(2021~2025) (hidden)
2022 | 2022-01-01 | 토 | 신정
| 2022-01-31 | 월 | 설 연휴
| 2022-02-01 | 화 | 설
| 2022-02-02 | 수 | 설 연휴
| 2022-02-03 | 목 | 설 연휴(효성 휴무)
| 2022-02-04 | 금 | 설 연휴(효성 휴무)
| 2022-03-01 | 화 | 삼일절
| 2022-03-09 | 수 | 대통령 선거
| 2022-05-05 | 목 | 어린이날
| 2022-05-06 | 금 | 효성 휴무
| 2022-05-08 | 일 | 석가탄신일
| 2022-06-01 | 수 | 지방선거
| 2022-06-06 | 월 | 현충일
| 2022-08-15 | 월 | 광복절
| 2022-09-09 | 금 | 추석 연휴
| 2022-09-10 | 토 | 추석
| 2022-09-11 | 일 | 추석 연휴
| 2022-09-12 | 월 | 추석 대체 휴일
| 2022-10-03 | 월 | 개천절
| 2022-10-09 | 일 | 한글날
| 2022-12-25 | 일 | 크리스마스
2023 | 2023-01-01 | 일 | 신정
| 2023-01-21 | 토 | 설 연휴
| 2023-01-22 | 일 | 설
| 2023-01-23 | 월 | 설 연휴
| 2023-03-01 | 수 | 삼일절
| 2023-05-05 | 금 | 어린이날
| 2023-05-27 | 토 | 석가탄신일
| 2023-06-06 | 화 | 현충일
| 2023-08-15 | 화 | 광복절
| 2023-09-28 | 목 | 추석 연휴
| 2023-09-29 | 금 | 추석
| 2023-09-30 | 토 | 추석 연휴
| 2023-10-03 | 화 | 개천절
| 2023-10-09 | 월 | 한글날
| 2023-12-25 | 월 | 크리스마스
2024 | 2024-01-01 | 월 | 신정
| 2024-02-09 | 금 | 설 연휴
| 2024-02-10 | 토 | 설
| 2024-02-11 | 일 | 설 연휴
| 2024-02-12 | 월 | 설 대체 휴일
| 2024-03-01 | 금 | 삼일절
| 2024-04-10 | 수 | 국회의원 선거
| 2024-05-05 | 일 | 어린이날
| 2024-05-05 | 일 | 석가탄신일
| 2024-06-06 | 목 | 현충일
| 2024-08-15 | 목 | 광복절
| 2024-09-16 | 월 | 추석 연휴
| 2024-09-17 | 화 | 추석
| 2024-09-18 | 수 | 추석 연휴
| 2024-10-03 | 목 | 개천절
| 2024-10-09 | 수 | 한글날
| 2024-12-25 | 수 | 크리스마스
2025 | 2025-01-01 | 수 | 신정
| 2025-01-28 | 화 | 설 연휴
| 2025-01-29 | 수 | 설
| 2025-01-30 | 목 | 설 연휴
| 2025-03-01 | 토 | 삼일절
| 2025-05-05 | 월 | 어린이날
| 2025-05-05 | 월 | 석가탄신일
| 2025-06-06 | 금 | 현충일
| 2025-08-15 | 금 | 광복절
| 2025-10-03 | 금 | 추석 연휴
| 2025-10-05 | 일 | 추석
| 2025-10-06 | 월 | 추석 연휴
| 2025-10-07 | 화 | 개천절
| 2025-10-09 | 목 | 한글날
| 2025-12-25 | 목 | 크리스마스